## Recursos
Pessoal | Custo Anual | Valor por hora | Energia Elétrica
André Cruz Alves Cavalvante | 20615 | 2.35 | Valor do kWh | Equipamentos | Qtd. | Valor por hora
Leyviston A. Martins Reis | 20615 | 2.35 | 0.21 | Notebooks | 8 | 0.02
Luíz Fernando de Freitas Matos | 20615 | 2.35 |  | Lampadas | 8 | 0.06
Pedro H. de Brito Chaves | 20615 | 2.35 |  | TOTAL |  | 0.08
Filipe Borges Kelmer Condé | 20615 | 2.35
Lucas Oliveira do Couto | 20615 | 2.35
Ruyther Parente da Costa | 20615 | 2.35 | Internet | Valor Mensal |  | Valor por hora
Vanessa Barbosa Martins | 20615 | 2.35 | Net Vírtua 10 MEGA | 59.9 |  | 0.08
Ferramentas | Custo
Netbeans IDE | 0 |  | Servidor
DotProject | 0 |  |  | Custo Mensal
IceScrum | 0 |  | dotProject
Pacote Office | 199 |  | Wiki
Git | 0 |  | Total | 0
Facebook | 0
Skype | 0 |  | Referências
TOTAL | 199 |  | http://www.secom.unb.br/unbagencia/ag0404-02.htm
http://www.ceb.com.br/index.php/simulador-consumo
http://www.dell.com/br/p/inspiron-14-intel-n4050/pd?oc=i14of51-a&model_id=inspiron-14-intel-n4050
*Equipamentos (Notebooks)
Modelo | Quantidade | Valor Unidade
Dell Inspiron 14 Intel® Core™ i5 4GB 750GB | 8 | 1699
| TOTAL | 13592

## Planilha de Custo
| Iniciação |  |  | Planejamento | Execução |  |  | Encerramento
| Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3 | Iteração 1 | Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3 | Iteração 1
Início | 2012-11-17 | 2012-11-30 | 2012-12-20 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2013-01-11 | 2013-02-14 | 2012-02-23
Fim | 2012-12-04 | 2012-12-20 | 2012-01-10 | 2012-12-20 | 2013-01-10 | 2013-02-14 | 2013-02-22 | 2013-03-04
Duração | 20 dias | 16 dias | 19 dias | 74 dias | 53 dias | 38 dias | 14 dias | 6 dias
Recursos Materiais
Equipamentos | 13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ferramentas | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo de Energia | 25.6 | 20.48 | 24.32 | 94.72 | 67.84 | 48.64 | 17.92 | 7.68
Internet | 25.6 | 20.48 | 24.32 | 94.72 | 67.84 | 48.64 | 17.92 | 7.68
Servidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor | 13842.2 | 40.96 | 48.64 | 189.44 | 135.68 | 97.28 | 35.84 | 15.36
Recurso Humano (2 horas de trabalho por dia)
André Cruz Alves Cavalvante | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Leyviston A. Martins Reis | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Luíz Fernando de Freitas Matos | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Pedro H. de Brito Chaves | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Filipe Borges Kelmer Condé | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Lucas Oliveira do Couto | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Ruyther Parente da Costa | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Vanessa Barbosa Martins | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Valor | 345.6 | 311.04 | 328.32 | 1278.72 | 915.84 | 656.64 | 241.92 | 103.68
Valor Total de cada Iteração | 14187.8 | 352 | 376.96 | 1468.16 | 1051.52 | 753.92 | 277.76 | 119.04
Valor Total do Projeto | 18587.16