## dados do Custo
Pessoal | Custo Anual | Valor por hora | Energia Elétrica
André Cruz Alves Cavalvante | 9817 | 6.1356 | Valor do kWh | Equipamentos | Qtd. | Valor por hora
Leyviston A. Martins Reis | 9817 | 6.1356 | 0.21 | Notebooks | 8 | 0.02
Luíz Fernando de Freitas Matos | 9817 | 6.1356 |  | Lampadas | 8 | 0.06
Pedro H. de Brito Chaves | 9817 | 6.1356 |  | TOTAL |  | 0.08
Filipe Borges Kelmer Condé | 9817 | 6.1356
Lucas Oliveira do Couto | 9817 | 6.1356
Ruyther Parente da Costa | 9817 | 6.1356 | Internet | Valor Mensal |  | Valor por hora
Vanessa Barbosa Martins | 9817 | 6.1356 | Net Vírtua 10 MEGA | 59.9 |  | 0.08
Ferramentas | Custo | 1.2
Netbeans IDE | 0 |  | Servidor
DotProject | 0 |  |  | Custo Mensal
IceScrum | 0 |  | dotProject
Pacote Office | 199 |  | Wiki
Git | 0 |  | Total | 0
Facebook | 0
Skype | 0 |  | Referências
TOTAL | 199 |  | http://www.secom.unb.br/unbagencia/ag0404-02.htm
http://www.ceb.com.br/index.php/simulador-consumo
http://www.dell.com/br/p/inspiron-14-intel-n4050/pd?oc=i14of51-a&model_id=inspiron-14-intel-n4050
*Equipamentos (Notebooks)
Modelo | Quantidade | Valor Unidade
Dell Inspiron 14 Intel® Core™ i5 4GB 750GB | 8 | 1699
| TOTAL | 13592

## Estimativa Projeto
| Iniciação |  |  | Planejamento | Execução |  |  | Encerramento
| Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3 | Iteração 1 | Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3 | Iteração 1
Início | 2012-11-17 | 2012-11-30 | 2012-12-20 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2013-01-11 | 2013-02-14 | 2012-02-23
Fim | 2012-12-04 | 2012-12-20 | 2012-01-10 | 2012-12-20 | 2013-01-10 | 2013-02-14 | 2013-02-22 | 2013-03-04
Duração | 20 dias | 16 dias | 19 dias | 74 dias | 53 dias | 38 dias | 14 dias | 6 dias
Recursos Materiais
Equipamentos | 13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ferramentas | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo de Energia | 25.6 | 20.48 | 24.32 | 94.72 | 67.84 | 48.64 | 17.92 | 7.68
Internet | 25.6 | 20.48 | 24.32 | 94.72 | 67.84 | 48.64 | 17.92 | 7.68
Servidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor | 13842.2 | 40.96 | 48.64 | 189.44 | 135.68 | 97.28 | 35.84 | 15.36
Recurso Humano (2 horas de trabalho por dia)
André Cruz Alves Cavalvante | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Leyviston A. Martins Reis | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Luíz Fernando de Freitas Matos | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Pedro H. de Brito Chaves | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Filipe Borges Kelmer Condé | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Lucas Oliveira do Couto | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Ruyther Parente da Costa | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Vanessa Barbosa Martins | 40h | 36h | 38h | 148h | 106h | 76h | 28h | 12h
Valor | 43.2 | 38.88 | 41.04 | 159.84 | 114.48 | 82.08 | 30.24 | 12.96
Valor | 345.6 | 311.04 | 328.32 | 1278.72 | 915.84 | 656.64 | 241.92 | 103.68
Valor Total de cada Iteração | 14187.8 | 352 | 376.96 | 1468.16 | 1051.52 | 753.92 | 277.76 | 119.04
Valor Total do Projeto | 18587.16

## Sprint 1
Associado Com | Nome | Status | Tempo restante | Responsável | Descrição | Horas estimadas | Custo estimado | Horas Realizadas | Custo Real
Recurrent task | Realizar Daily Meeting | Done | 0.0 | Luiz Matos | Reunião da Sprint para decidir o que foi feito no dia anterior e priorizar o trabalho a ser feito. | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
Realizar Planejamento da Release | Estimar Product Backlog | Done | 0.0 | Pedro Chaves | A equipe irá estimar o tamanho das estórias presentes no product backlog. | 1 | 7.34 | 3 | 22.02
Realizar Planejamento da Release | Criar Tarefas | Done | 0.0 | André Cruz | Com o auxílio de toda a equipe, uma base de tarefas será criada visando a obtenção do objetivo de uma determinada sprint. | 1 | 7.34 | 2.5 | 18.35
Realizar Planejamento da Release | Criar Releases | Done | 0.0 | André Cruz | Com o auxílio de todos os membros da equipe, será definido as releases, ou seja, os entregáveis do sistema. | 1 | 7.34 | 2 | 14.68
Realizar Planejamento da Release | Identificar Riscos | Done | 0.0 | André Cruz | Identificar possíveis ameaças que podem afetar o andamento do projeto. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Realizar Planejamento da Release | Criar Sprints | Done | 0.0 | Pedro Chaves | Com auxílio de toda a equipe, serão definidos os sprints pertencentes a determinada release. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
Realizar Planejamento da Release | Estruturar Medições | Done | 0.0 | Luiz Matos | Identificar as métricas de qualidade que serão utilizadas no sistema. | 1 | 7.34 | 1.5 | 11.01
Realizar Planejamento da Release | Gerar plano de comunicação | Done | 0.0 | André Cruz | Gerar plano de comunicação do time | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Realizar Planejamento da Release | Encaminhar Tarefas | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Com o auxílio de toda a equipe, haverá o encaminhamento das tarefas da sprint a ser executada. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
Preparar Equipe | Treinar Equipe em SCRUM | Done | 0.0 | Luiz Matos | Treinar a equipe na metodologia ágil SCRUM, visando a explanação de todas as dúvidas referentes ao papel de cada um dos membros da equipe. | 2 | 14.68 | 4 | 29.36
Preparar Equipe | Treinar Equipe na Ferramenta ICESCRUM | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Essa atividade consiste do treinamento da equipe na ferramenta ICESRUM. | 2 | 14.68 | 3 | 22.02
Realizar Retrospectiva | Mitigar Problemas | Done | 0.0 | Luiz Matos | Essa atividade consiste no solucionamento dos problemas encontrados na avaliação dos resultados da sprint. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
Realizar Retrospectiva | Verificar Resultados | Done | 0.0 | Luiz Matos | Essa atividade consiste na verificação dos resultados obtidos pela equipe, visando a identificação de problemas no processo. | 1 | 7.34 | 2.5 | 18.35
Realizar Sprint Review Meeting | Realizar gráfico BurnDown | Done | 0.0 | André Cruz | O Burndown é um gráfico contendo um acompanhamento do progresso do versus o que foi planejado durante a equioe. | 0.25 | 1.835 | 0.25 | 1.835
Realizar Sprint Review Meeting | Realizar Taskboard | Done | 0.0 | Leyviston Reis | O Taskboard tem a finalidade de mostrar todo o trabalho desenvolvido pelo time durante a sprint. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Sub-Total | [5 empty] | 13.25 | 97.255 | 24.25 | 177.995

## Sprint 2
Associado Com | Nome | Status | Tempo restante | Responsável | Descrição | Horas estimadas | Custo estimado | Horas Realizadas | Custo Real
Recurrent task | Realizar Daily Meeting | Done | 0.0 | Luiz Matos |  | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
Urgent task | Criar Tabela de Visualização de Status | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Essa atividade consiste na criação de uma tabela onde que todos os status cadastrados são mostrados e que apresente um campo de pesquisa. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Urgent task | Realizar Teste Unitário / Depurar / Refatorar | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 1 | 7.34 | 2.5 | 18.35
Urgent task | Atualizar Classe DAO | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Essa atividade consiste na atualização da classe DAO, visando a inserção da funcionalidade de consulta dos registro de status. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Urgent task | Atualizar Controladora | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Essa atividade consiste na atualização da classe controladora de status, visando a inserção da funcionalidade de consulta dos registros do status | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Urgent task | Atualizar Interface | Done | 0.0 | Leyviston Reis | Fazer com que a interface permita a consulta de um determinado status selecionado no formulário. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Urgent task | Ajustar Velocity | Done | 0.0 | Luiz Matos |  | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
Urgent task | Verificar Impedimentos | Done | 0.0 | Pedro Chaves |  | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
Urgent task | Mitigar Impedimentos | Done | 0.0 | Luiz Matos |  | 1 | 7.34 | 1.5 | 11.01
Urgent task | Realizar Planning Poker | Done | 0.0 | André Cruz |  | 1 | 7.34 | 2 | 14.68
Urgent task | Quebrar Histórias em Tarefas Técnicas | Done | 0.0 | André Cruz |  | 2 | 14.68 | 3.5 | 25.69
Urgent task | Analisar Riscos | Done | 0.0 | Luiz Matos |  | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Urgent task | Verificar Plano de Comunicação | Done | 0.0 | Luiz Matos |  | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 01 (Cadastrar Usuário) | Reparar cadastro | Done | 0.0 | Lucas Couto | Reparar a funcionalidade já existente visando a adequação dos novos requisitos. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
US 04 (Alterar usuário) | Reparar Alteração | Done | 0.0 | Luiz Matos | Reparar a funcionalidade já existente visando a adequação dos novos requisitos. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 10 (Consultar Usuários) | Reparar Consultar | Done | 0.0 | Pedro Chaves | Reparar a funcionalidade já existente visando a adequação dos novos requisitos. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 09 (Excluir Usuário) | Reparar Excluir | Done | 0.0 | Pedro Chaves | Reparar a funcionalidade já existente visando a adequação dos novos requisitos. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
US 17 (Cadastrar Status) | Criar Classe de Negocio | Done | 0.0 | Ruyther Parente da Costa | Essa atividade consiste na criação da classe de negocio Status. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 17 (Cadastrar Status) | Criar Classe DAO | Done | 0.0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na implementação da classe DAO status. No momento a classe DAO deverá suportar apenas o cadastro de usuários. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 17 (Cadastrar Status) | Criar Controladora | Done | 0.0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na criação da controladora, que irá se comunicar com a interface visando o baixo acoplamento entre as camadas do sistema. No momento a controladora deverá suportar apenas o cadastro de usuários. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 17 (Cadastrar Status) | Criar Interface | Done | 0.0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na criação da interface que irá receber o formulário de cadastro da classe status. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 17 (Cadastrar Status) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar | Done | 0.0 | Vanessa Barbosa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
US 19 (Alterar Status) | Atualizar Controladora | Done | 0.0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na atualização da classe controladora de status, visando a inserção da funcionalidade de alteração dos registros do status. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 19 (Alterar Status) | Atualizar Interface | Done | 0.0 | Vanessa Barbosa | Fazer com que a interface permita a alteração de um determinado status selecionado no formulário. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 19 (Alterar Status) | Atualizar Classe DAO | Done | 0.0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na atualização da classe DAO, visando a inserção da funcionalidade de alteração dos registros do status | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 19 (Alterar Status) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar | Done | 0.0 | Ruyther Parente da Costa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 18 (Excluir Status) | Atualizar Controladora | Done | 0.0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na atualização da classe controladora de status, visando a inserção da funcionalidade de exclusão dos registros do status | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 18 (Excluir Status) | Atualizar Interface | Done | 0.0 | Vanessa Barbosa | Fazer com que a interface permita a exclusão de um determinado status selecionado no formulário. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 18 (Excluir Status) | Atualizar Classe DAO | Done | 0.0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na atualização da classe DAO, visando a inserção da funcionalidade de exclusão dos registro de status. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 18 (Excluir Status) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar | Done | 0.0 | Ruyther Parente da Costa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 0.5 | 3.67 | 1.5 | 11.01
Realizar Retrospectiva da Sprint 2 | Calcular Velocity | Done | 0.0 | Pedro Chaves | Calcular a velocidade do time | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Realizar Retrospectiva da Sprint 2 | Calcular Custos | Done | 0.0 | Luiz Matos | Calcular os custos da equipe | 2 | 14.68 | 2 | 14.68
Realizar Retrospectiva da Sprint 2 | Mitigar Problemas | Done | 0.0 | Pedro Chaves | Mitigar os problemas decorrentes da sprint. | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
Realizar Retrospectiva da Sprint 2 | Verificar Resultados | Done | 0.0 | Pedro Chaves | Realizar uma análise dos resultados gerados pela ferramenta scrum e outros como custos. | 2 | 14.68 | 3 | 22.02
Realizar Sprint Review Meeting da Sprint 2 | Adicionar Tarefas | Done | 0.0 | Luiz Matos |  | 2 | 14.68 | 2.5 | 18.35
Realizar Sprint Review Meeting da Sprint 2 | Construir Gráfico Burndown | Done | 0.0 | Pedro Chaves |  | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Realizar Sprint Review Meeting da Sprint 2 | Realizar Taskboard | Done | 0.0 | Pedro Chaves |  | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Sub-Total | [5 empty] | 27 | 198.18 | 36.5 | 267.91

## Sprint 3
Associado com | Nome | Status | Tempo Restante | Responsabilidade | Decrição | Horas estimadas | Custo estimado | Horas Realizadas | Custo Real
Recurrent task | Realiza daily meeting | Done | 0 | Luiz Matos | reuniões diárias com duaração pequena duaração para verificar o andamento do projeto, difuculadades, etc... | 1 | 7.34 | 0.5 | 3.67
US 02 (Cadastrar chamado) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 1 | 7.34 | 2.5 | 18.35
US 02 (Cadastrar chamado) | Criar Controladora | Done | 0 | Ruyther Parente da Costa | Essa atividade consiste na criação da controladora, que irá se comunicar com a interface visando o baixo acoplamento entre as camadas do sistema. No momento a controladora deverá suportar apenas o cadastro de chamados. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 02 (Cadastrar chamado) | Criar Classe DAO | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na implementação da classe DAO status. No momento a classe DAO deverá suportar apenas o cadastro de chamados. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 02 (Cadastrar chamado) | Criar Classe de Negocio | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na criação da classe de negocio chamado. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
US 02 (Cadastrar chamado) | Criar Interface | Done | 0 | Lucas Couto | Essa atividade consiste na criação da interface que irá receber o formulário de cadastro da classe chamado. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
US 02 (Cadastrar chamado) | Criar excessões | Done | 0 | Luiz Matos | Criar arquivo de excessões para validação dos campos digitados pelo o usuário | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 11 (Consultar Chamado) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar | Done | 0 | Ruyther Parente da Costa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 1 | 7.34 | 1.5 | 11.01
US 11 (Consultar Chamado) | Criação de excessões | Done | 0 | Luiz Matos | Criar excessões para validar a consulta do usuário | 1.5 | 11.01 | 2 | 14.68
US 11 (Consultar Chamado) | Atualizar Interface | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na atualização da interface que irá receber a funcionalidade que permitirá a visualização dos registros de chamado. | 2 | 14.68 | 2 | 14.68
US 11 (Consultar Chamado) | Atualizar Controladora | Done | 0 | Ruyther Parente da Costa | Essa atividade consiste na atualização da classe controladora de chamado, visando a inserção da funcionalidade de consulta dos registros de chamado. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 11 (Consultar Chamado) | Atualizar Classe DAO | Done | 0 | Ruyther Parente da Costa | Essa atividade consiste na atualização da classe DAO de chamado, visando a inserção da funcionalidade de consulta dos registros de chamados. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 12 (Alterar Chamado) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a status, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 0.5 | 3.67 | 1 | 7.34
US 12 (Alterar Chamado) | Atualizar Interface | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na atualização da interface que irá receber a funcionalidade que permitirá a alteraçãodos registros de chamado. | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 12 (Alterar Chamado) | Atualizar Controladora | Done | 0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na atualização da classe controladora de chamado, visando a inserção da funcionalidade de alteração dos registros de chamado. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 12 (Alterar Chamado) | Atualizar Classe DAO | Done | 0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na atualização da classe DAO de chamado, visando a inserção da funcionalidade de atualização dos registros de chamado. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 12 (Alterar Chamado) | Criar arquivo de excessões | Done | 0 | Luiz Matos | Criação do arquivo de excessões para validar a alteração de um chamado | 0.5 | 3.67 | 2 | 14.68
US 20 (Consultar Status) | Atualizar Controladora | Done | 0 | Filipe Borges | Atualizar a controladora e criar uma função para permitir o envio de uma consulta de status para a classe DAO através da controladora. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 20 (Consultar Status) | Atualizar Interface | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Atualizar Interface para permitir a consulta de status para um usuário | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 20 (Consultar Status) | Atualizar Classe DAO | Done | 0 | Filipe Borges | Criar uma função na classe DAO que enviará os dados para a função PDO, onde vai enviar os dados para o banco e retornar a consulta para o usuário | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 20 (Consultar Status) | Realizar teste unitário | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Realizar teste unitário para a validação das funções criadas para consulta de status | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 20 (Consultar Status) | Criar classe de excessões | Done | 0 | Luiz Matos | Criar classe de excessões para validar os campos que são digitados pelo o usuário na hora da consulta de dados | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 21 (Cadastrar Tipo Serviço) | Criar Controladora | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na criação da controladora, que irá se comunicar com a interface visando o baixo acoplamento entre as camadas do sistema. No momento a controladora deverá suportar apenas o cadastro de tipo de serviços. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 21 (Cadastrar Tipo Serviço) | Criar Classe DAO | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na implementação da classe DAO tipo serviço. No momento a classe DAO deverá suportar apenas o cadastro de tipos de serviço. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 21 (Cadastrar Tipo Serviço) | Realizar Teste Unitário / Debug / Refatorar _1 | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Realizar teste, depurar e refatorar as classes do relacionadas a tipo do serviço, visando verificar tanto a instanciação quanto a execução dos métodos. | 0 | 0 | 0 | 0
US 21 (Cadastrar Tipo Serviço) | Criar Classe de Negocio _1 | Done | 0 | Filipe Borges | Essa atividade consiste na criação da classe de negocio chamado. | 0 | 0 | 0 | 0
US 21 (Cadastrar Tipo Serviço) | Criar Interface | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Essa atividade consiste na criação da interface que irá receber o formulário de cadastro da classe tipo serviço. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 21 (Cadastrar Tipo Serviço) | Criar excessões | Done | 0 | André Cruz | Criar arquivo para validar os campos digitados pelo o usuário | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 24 (Consultar Tipo Serviço) | Realizar Teste Unitário | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Realizar teste unitário para validação das funções de consultar o tipo de serviço | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 24 (Consultar Tipo Serviço) | Atualizar classe DAO | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Criar uma função de consulta na classe DAO para envio da consulta para a classe PDO, que enviará para o banco de dados | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 24 (Consultar Tipo Serviço) | Atualizar Controladora | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Atualizaer controladora e criar uma função para permitir a consulta do tipo do serviço pelo usuário | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
US 24 (Consultar Tipo Serviço) | Atualizar Interface | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Atualização da interface para permitir a consulta do tipo de serviço. | 1 | 7.34 | 1 | 7.34
US 24 (Consultar Tipo Serviço) | Criar classe de excessões | Done | 0 | Vanessa Barbosa | Criar classe de excessões para a validação dos campos digitados pelo o usuário | 1 | 7.34 | 1.5 | 11.01
Acompanhar a execução da Sprint | Verificar resultados | Done | 0 | Pedro Chaves | realizar uma análise do tracking(velocity, burndown, bunrup) do projeto. | 2 | 14.68 | 2 | 14.68
Realizar Planejamento da Sprint | Estimar Product Backlog | Done | 0 | André Cruz | A equipe irá estimar o tamanho das estórias presentes no product backlog. | 1 | 7.34 | 3 | 22.02
Realizar Planejamento da Sprint | Gerar plano de comunicação | Done | 0 | Pedro Chaves | gerar plano de comunição do time | 4 | 29.36 | 2 | 14.68
Realizar Planejamento da Sprint | Criar tarefas | Done | 0 | Pedro Chaves | com auxilio de toda equipe, criar as tarefas de cada história. | 2 | 14.68 | 3 | 22.02
Realizar Planejamento da Sprint | Identificar Riscos | Done | 0 | Pedro Chaves | Identificar possíveis ameaças que podem afetar o andamento do projeto. | 1 | 7.34 | 1.5 | 11.01
Realizar Planejamento da Sprint | Estruturar Medições | Done | 0 | André Cruz | Identificar as métricas de qualidade que serão utilizadas no sistema. | 1 | 7.34 | 2 | 14.68
Realizar Retrospectiva da Sprint 3 | Calcular Custos | Done | 0 | Pedro Chaves | realizar o acompanhamento e controle dos custos da sprint até o memento. no caso, realizar também o custo final de todo o projeto. | 2 | 14.68 | 3 | 22.02
Realizar Retrospectiva da | Mitigar problemas | Done | 0 | André Cruz | verificar os problemas que ocorreram na sprint anterior, e mitiga-los na sprint atual. | 1 | 7.34 | 2 | 14.68
Realizar Retrospectiva da Sprint 3 | Calcular velocity | Done | 0 | Pedro Chaves | baseado nas sprints anteriores, estimar um velocity para sprint. | 0.5 | 3.67 | 0.5 | 3.67
Login de Usuário | Criar Função de Autenticação | Done | 0 | Lucas Couto | Essa atividade consiste na criação da função de autenticação de usuários, ou seja, fará uma consulta ao banco pra saber se o usuário está cadastrado. Caso sim o mesmo será direcionado a uma determinada parte do software seguindo sua ordem hierárquica. | 2 | 14.68 | 2 | 14.68
Login de Usuário | Gerar Interface | Done | 0 | Lucas Couto | Essa atividade consiste na criação dda interface de login. | 1.5 | 11.01 | 1.5 | 11.01
Sub-Total | [5 empty] | 42 | 308.28 | 52 | 381.68

## EVM
Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3
Metrica | Valor |  | Metrica | Valor |  |  | Metrica | Valor
Budget At Complete (BAC) | 97.26 |  | Budget At Complete (BAC) | 198.18 |  |  | Budget At Complete (BAC) | 308.28
Actual Cost (AC) | 178 |  | Actual Cost (AC) | 267.91 |  |  | Actual Cost (AC) | 381.68
PRSP | 12 |  | PRSP | 19 |  |  | PRSP | 27
Expected Percent Complete (EPC) | 100% |  | Expected Percent Complete (EPC) | 100% |  |  | Expected Percent Complete (EPC) | 100%
Actual Percent Complete (APC) | 100% |  | Actual Percent Complete (APC) | 84.21% |  |  | Actual Percent Complete (APC) | 100%
Planned Value (PV) | 97.26 |  | Planned Value (PV) | 198.18 |  |  | Planned Value (PV) | 308.28
Earned Value (EV) | 178 |  | Earned Value (EV) | 225.6084 |  |  | Earned Value (EV) | 381.68
CPI | 1 |  | CPI | 0.84211 |  |  | CPI | 1
SPI | 1.8301 |  | SPI | 1.1384 |  |  | SPI | 1.2381
| Iniciação |  |  | Planejamento | Execução |  |  |  | Encerramento
| Iteração 1 | Iteração 2 | Iteração 3 | Iteração 1 | Iteração 1 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Iteração 1
Início | 2012-11-17 | 2012-11-30 | 2012-12-20 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2013-01-24 | 2013-02-01 | 2013-02-15 | 2013-02-28
Fim | 2012-12-04 | 2012-12-20 | 2012-01-10 | 2012-12-20 | 2013-01-10 | 2013-01-31 | 2013-02-14 | 2013-02-28 | 2013-03-07
Duração | 20 dias | 16 dias | 19 dias | 74 dias | 53 dias | 7 | 13 | 13 | 7
Custo | 17187.8 | 352 | 376.96 | 1468.16 | 1051.52 | 178 | 267.91 | 381.68 | 120
Total | [8 empty] | 21384.03

## Gráfico
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint3
Valor Orçado | 97.26 | 198.18 | 308.28
Valor Gasto | 178 | 267.91 | 381.68
Valor agregado | 178 | 225.61 | 381.68