## Plan1
Iniciação
Iteração 1
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Identificar Stakeholders | 2 | 6 | 100%
|  |  |  | Obter acordo sobre o problema | 6 | 6 | 100%
|  |  |  | Gerar Glossário | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Capturar Requerimentos dos Stakeholders | 2 | 4 | 100%
|  |  |  | Definir os Limites do Sitema | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Identificar Restrições do Sistema | 8 | 10 | 100%
|  |  |  | Definir Capacidades do Sistema | 6 | 10 | 100%
|  |  |  | Atingir Consenso com os Stakeholders | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Gerar EAP Inicial | 2 | 4 | 100%
|  |  |  | Gerar Cronograma Inicial | 4 | 6 | 100%
|  |  |  | TOTAL | 40 | 56
Iteração 2
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Definir Atividades | 6 | 6 | 100%
|  |  |  | Definir Responsabilidades | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Descrever Atividades | 6 | 10 | 100%
|  |  |  | Elaborar EPF | 18 | 18 | 100%
|  |  |  | Configurar Ambiente | 20 | 20 | 100%
|  |  |  | TOTAL | 52 | 56
Iteração 3
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Esboçar Plano de Desenvolvimento | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Identificar Requisitos | 4 | 8 | 100%
|  |  |  | Refinar Requisitos | 6 | 4 | 100%
|  |  |  | Detalhar Requisitos Não Funcionais | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Gerar Modelo Estático | 4 | 8 | 100%
|  |  |  | Gerar Modelo Lógico | 10 | 10 | 100%
|  |  |  | Validar Solução Com os Stakeholders | 8 | 8 | 100%
|  |  |  | TOTAL | 38 | 44
Planejamento
Iteração 1
Plano de Integração
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Identificar Planos Auxiliares | 6 | 6 | 100%
|  |  |  | Preparar Planos Auxiliares | 28 | 28 | 100%
|  |  |  | Integrar Planos Auxiliares | 28 | 28 | 100%
Plano de RH
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Verificar Aptidões da Equipe | 2 | 7 | 100%
|  |  |  | Distribuir Responsabilidades (Cargos) | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Desenvolver Organograma da Equipe | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Gerar Critérios de Avaliação | 2 | 3 | 100%
Plano de Risco
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Identificar Riscos | 4 | 6 | 100%
|  |  |  | Analisar Riscos | 2 | 4 | 100%
|  |  |  | Avaliar Soluções | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Mitigar Riscos | 2 | 2 | 100%
Plano de Custo
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Estimar Custos | 2 | 4 | 100%
|  |  |  | Determinar Orçamento | 6 | 4 | 100%
Plano de Comunicação
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Analisar Requisitos da Comunicação | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Verificar Modelos e Métodos de Comunicação | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Propor Solução de Comunicação | 4 | 4 | 100%
Plano de Escopo
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Coletar Requisitos | 6 | 6 | 100%
|  |  |  | Definir Escopo | 6 | 6 | 100%
Plano de Qualidade
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Selecionar Escopo Alvo do Plano | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Levantar Métricas para o Processo | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Levantar Métricas para o Produto | 8 | 8 | 100%
Plano de Tempo
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Sequenciar Atividades | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Estimar Recursos | 6 | 6 | 100%
|  |  |  | Estimar Durações | 6 | 4 | 100%
|  |  |  | TOTAL | 144 | 152
Execução
Iteração 1
|  |  |  | Atividade | Horas Planejadas | Horas Trabalhadas | Esforço (%)
|  |  |  | Treinar Equipe nas Tecnologias Utilizadas | 56 | 56 | 100%
|  |  |  | Refinar Arquitetura Utilizando Padrões de Projeto | 20 | 15 | 100%
|  |  |  | Desenvolver Estrutura Base do Sistema | 12 | 12 | 100%
|  |  |  | Desenvolver Casos de Uso do Tipo CRUD | 10 | 14 | 100%
|  |  |  | Realizar Teste Unitários | 4 | 1 | 20%
Gerar Suíte de Teste
|  |  |  | TOTAL | 102 | 98
| Horas Planejadas | BCWS | Horas Trabalhadas | ACWP | BCWP | Variação do custo | Variação de Prazos | SPI | CPI
iteração 1 | 40 | 94 | 56 | 131.6
iteração 2 | 52 | 122.2 | 56 | 131.6
iteração 3 | 38 | 89.3 | 44 | 103.4
iteração 4 | 144 | 338.4 | 152 | 357.2
iteração 5 | 102 | 239.7 | 98 | 230.3 | 662.7 | -291.4 | -220.9 | 0.75 | 0.69458
iteração 6 | 38 | 89.3
iteração 7 | 14 | 32.9
iteração 8 | 6 | 14.1
Status |  | 883.6 |  | 954.1 | 662.7 | -291.4 | -220.9 | 0.75 | 0.69458
Análise do Gráfico e Dados
- Primeiramente o projeto está atrasado, pois agregamos apenas R$ 662,70 dos R$ 883,60 planejados;
-Analisando a variação de prazos, também estamos atrasados, pois o valor deu muito abaixo de 0;
-O projeto até agora consumiu R$ 954,10 para agregarmos apenas R$ 662,70;
-Além do projeto está atrasado, o custo aumentou R$ 291,40 aquém do planejado;
-o nosso SPI é 0,75, ou seja, apenas 75% do tempo utilizado gerou algum resultado, 25% foi desperdiçado;
-o noso CPI é 0,70, ou seja, apenas 70% do dinheiro gasto foi convertido em resultados, o resto foi desperdiçado;